## 프로젝트 플래너
프로젝트 플래너
[9 empty] | 기간 계획 | [5 empty] | 실제 시작 |  |  |  |  | % 완료 |  |  |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | [7 empty] | % 완료(계획을 넘어서는)
활동 | 계획 시작 | 계획 기간 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 기간
[6 empty] | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2
계획/역할분담 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 100% | bar: 기간 1/2
Erd, DB 명세서 | 1/3 | 3 | 1/3 | 4 | 100% | bar: 기간 1/3 to 기간 1/5; 기간 1/8
클래스 다이어그램 | 1/6 | 4 | bar: 기간 1/8 to 기간 1/9
UI/UX 설계 | 1/10 | 3 | bar: 기간 1/10 to 기간 1/12
기능1(고지혜) | 1/13 | 17
기능2(김덕준) | 1/13 | 17
기능3(김재웅) | 1/13 | 17
기능4(안치훈) | 1/13 | 17
테스팅/디버깅 | 1/30 | 3 | bar: 기간 1/31 to 기간 2/1